## Duarte
Dia | 2022-06-19 | 2022-06-12 | 2022-06-05 | 2022-05-29 | 2022-05-22 | 2022-05-15 | 2022-05-08 | 2022-05-01 | 2022-04-24 | 2022-04-17 | 2022-04-10 | 2022-04-03 | 2022-03-27 | 2022-03-20 | 2022-03-13 | 2022-03-06 | 2022-02-27 | 2022-02-20 | 2022-06-19 | 2022-06-26
Semana | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19
Tarefas a realizar | #1 Teste com 2 paineis [Responsavel: Grupo] #2 Realização e treino da apresentação [Responsavel: Grupo] | #1 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #2 Implementação com o PV [Responsável: Grupo]; #3 Escrita do relatório final [Responsável: Grupo]; | #1 Simulação do MPPT no PSIM tendo em conta o circuito de testes do laboratório [Responsável: Grupo]; #2 Teste do PI [Responsável: Grupo]; #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #4 Escrita do relatório final para o docente [Responsável: Grupo]; | #1 Montagem do Protótipo [Responsável: Grupo]; #2 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #2 Teste PCB [Responsável: Grupo] | #1 Soldar PCB [Responsável: Grupo] #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] | #1 Finalizar PCB [Restponsável: Duarte] #3 Mandar imprimir PCB + Soldar [Responsável: Grupo] | #1 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #2 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #1 Correçao de erros na apresentação e relatório [Responsável: Grupo]; #2 Definição dos componetes {samples} [Responsável: Grupo]; #3 Impelmentação no microcontrolador [ [Responsável: Grupo]; #4 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a estudar o Altium [Responsável: Grupo]; #2 Começar a estudar o microcontrolador [Responsável: Grupo]; #3 Preparar apresentação (depois do feedback do orientador) | #1 Escrever tópico sobre simulações [Responsável: Grupo]; #2 Reestruturar relatório [Responsável: Grupo]; | #3 Simulação controlo por corrente + MPPT [Responsável: Duarte]; #4 Escrever tópico sobre simulações | #1 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #2 Continuação das simulações da topologia Interleaved com vários níveis [Responsável: Duarte]; | #1 Continuação Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: Grupo]; #2 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Continuação das simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; #4 Reformulação do Relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Conceção de esquemas [Responsável: Grupo]; #2 Cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | #1 Contextualização: PV / renováveis [Responsável: Duarte]; #2 Pesquisa células pv [Responsável: Duarte]. | #1 Definição do tema do projeto e do(s) orientadore(s) [Responsável: Grupo]; #2 Definição das tarefas a realizar [Responsável: Grupo].
Tarefas Realizadas |  | #1 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #2 Implementação com o PV [Responsável: Grupo]; #3 Escrita do relatório final [Responsável: Grupo]; | #1 Simulação do MPPT no PSIM tendo em conta o circuito de testes do laboratório [Responsável: Grupo]; #2 Teste do PI [Responsável: Grupo]; #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #4 Escrita do relatório final para o docente [Responsável: Grupo]; | #1 Montagem do Protótipo [Responsável: Grupo]; #2 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #2 Teste PCB [Responsável: Grupo] | #1 Soldar PCB [Responsável: Grupo] | #1 Finalizar PCB [Restponsável: Duarte] | #1 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; V2.0 | _ | #1 Correçao de erros na apresentação e relatório [Responsável: Grupo]; #2 Definição dos componetes {samples} [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a estudar o Altium [Responsável: Grupo]; #2 Começar a estudar o microcontrolador [Responsável: Grupo]; #3 Preparar apresentação (depois do feedback do orientador) | #1 Escrever tópico sobre simulações [Responsável: Grupo]; #2 Reestruturar relatório [Responsável: Grupo]; | #3 Simulação controlo por corrente + MPPT [Responsável: Duarte]; | #1 Continuação do cálculo dos valores do conversor #2 Continuação das simulações da topologia Interleaved com vários níveis #3 Estados do Conversor Interleaved #4 Correção das imagens e referências | #1 Continuação Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: #4 Reformulação do Relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Conceção de esquemas [Responsável: Grupo]; #2 Cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | #1 Contextualização: PV / renováveis [Responsável: Duarte]; #2 Pesquisa células pv [Responsável: Duarte]. | #1 - Orientadores: Gabriel Pinto e Luís Barros; - Tema: Conversor CC-CC para instalações solares fotovoltaicas de potência elevada. #2 - Contextualização: PV / renováveis; - Pesquisa células pv; - Estudo conversores alta potência; - Simulações; - Prototipagem em pequena escala.
Conclusões |  | As condições ambientais não possibilitaram o teste com dois paineis | MPPT e PI ainda precisam de ajustes apesar de o PI funcionar para valores constantes. | Protótipo Validado; Necessário falar com o docente para o teste do MPPT | Próxima fase é montagem do protótipo | A PCB tem de ser testada, falar com o docente sobre isso. | Falta o Sr.Carlos acabar de imprimir | É necessário corrigir alguns erros | Alguns erros na PCB necessitaram de ser corrigidos | Componentes práticamente definidos. É necessário ir ao GEPE simular. | Tudo concluido. | Tudo concluido. | Foi necessário refazer as simulações devido a alguns erros no timestep | Tudo concluido. | O relatório foi estruturado. Topologia Interleaved (2 braços definida [simular algumas desvantagens por ter mais braços) | É necessária uma reunião com os docentes | Tudo concluido. | Detalhar tarefas a realizar após o estudo dos conversores.
Tarefas a transitar |  | _ | #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; | _ | _ | #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] | #3 Mandar imprimir PCB + Soldar [Responsável: Grupo] | _ | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #2 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #3 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #4 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | _ | _ | #4 Escrever tópico sobre simulações | _ | #2 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Continuação das simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | Continuação do estudo (Reunião com os docentes) | _ | _
Tarefas em standby |  | _ | _ | _ | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Número Horas |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2
Total Horas:
394

## Grupo
Dia | 2022-06-19 | 2022-06-12 | 2022-06-05 | 2022-05-29 | 2022-05-22 | 2022-05-15 | 2022-05-08 | 2022-05-01 | 2022-04-24 | 2022-04-17 | 2022-04-10 | 2022-04-03 | 2022-03-27 | 2022-03-20 | 2022-03-13 | 2022-03-06 | 2022-02-27 | 2022-02-20 | 2022-06-26
Semana | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19
Tarefas a realizar | #1 Teste com 2 paineis [Responsavel: Grupo] #2 Realização e treino da apresentação [Responsavel: Grupo] | #1 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #2 Implementação com o PV [Responsável: Grupo]; #3 Escrita do relatório final [Responsável: Grupo]; | #1 Simulação do MPPT no PSIM tendo em conta o circuito de testes do laboratório [Responsável: Grupo]; #2 Teste do PI [Responsável: Grupo]; #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #4 Escrita do relatório final para o docente [Responsável: Grupo]; | #1 Montagem do Protótipo [Responsável: Grupo]; #2 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #2 Teste PCB [Responsável: Grupo] | #1 Soldar PCB [Responsável: Grupo] #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #3 Escrever Anexos sobre Sensorização e condicionamento de sinal [Responsavel: Joao] #4 Escrever Agradecimentos e Resumo [Responsavle: João] | #1 Finalizar PCB [Restponsável: Duarte] #2 Simular circuito em pequena escala [Responsável: João] | #1 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #2 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; #3 Soldar Driver [Responsável: João]; | #1 Correçao de erros na apresentação e relatório [Responsável: Grupo]; #2 Definição dos componetes {samples} [Responsável: Grupo]; #3 Impelmentação no microcontrolador [ [Responsável: Grupo]; #4 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; #5 Estudo do Driver [Responsável: João]; | #1 Começar a estudar o Altium [Responsável: Grupo]; # Começar a estudar o microcontrolador [Responsável: Grupo]; #3 Preparar apresentação (depois do feedback do orientador) | #1 Escrever tópico sobre simulações [Responsável: Grupo]; #2 Reestruturar relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Correção das simualções [Responsável: João]; #2 Refazer os cálculos para 50kHz [Responsável: João]; #3 Simulação controlo por corrente + MPPT [Responsável: Duarte]; #4 Escrever tópico sobre simulações | #1 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #2 Continuação das simulações da topologia Interleaved com vários níveis [Responsável: Duarte]; #3 Estados do Conversor Interleaved [Responsável: João]; #4 Correção das imagens e referências [Responsável: João]; | #1 Continuação Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: Grupo]; #2 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Continuação das simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; #4 Reformulação do Relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Conceção de esquemas [Responsável: Grupo]; #2 Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: João]; #3 Cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #4 Simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]. | #1 Contextualização: PV / renováveis [Responsável: Duarte]; #2 Pesquisa células pv [Responsável: Duarte]; #3 Início do estudo conversores alta potência [Responsável: João]. | #1 Definição do tema do projeto e do(s) orientadore(s) [Responsável: Grupo]; #2 Definição das tarefas a realizar [Responsável: Grupo].
Tarefas Realizadas |  | #1 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #2 Implementação com o PV [Responsável: Grupo]; #3 Escrita do relatório final [Responsável: Grupo]; | #1 Simulação do MPPT no PSIM tendo em conta o circuito de testes do laboratório [Responsável: Grupo]; #2 Teste do PI [Responsável: Grupo]; #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #4 Escrita do relatório final para o docente [Responsável: Grupo]; | #1 Montagem do Protótipo [Responsável: Grupo]; #2 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #2 Teste PCB [Responsável: Grupo] | #1 Soldar PCB [Responsável: Grupo] #3 Escrever Anexos sobre Sensorização e condicionamento de sinal [Responsavel: Joao] #4 Escrever Agradecimentos e Resumo [Responsavle: João] | #1 Finalizar PCB [Restponsável: Duarte] #2 Simular circuito em pequena escala [Responsável: João] | #1 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; V2.0 | #3 Soldar Driver [Responsável: João]; | #1 Correçao de erros na apresentação e relatório [Responsável: Grupo]; #2 Definição dos componetes {samples} [Responsável: Grupo]; #5 Estudo do Driver [Responsável: João]; | #1 Começar a estudar o Altium [Responsável: Grupo]; # Começar a estudar o microcontrolador [Responsável: Grupo]; #3 Preparar apresentação (depois do feedback do orientador) | #1 Escrever tópico sobre simulações [Responsável: Grupo]; #2 Reestruturar relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Correção das simualções [Responsável: João]; #2 Refazer os cálculos para 50kHz [Responsável: João]; #3 Simulação controlo por corrente + MPPT [Responsável: Duarte]; | #1 Continuação do cálculo dos valores do conversor #2 Continuação das simulações da topologia Interleaved com vários níveiS #3 Estados do Conversor Interleaved #4 Correção das imagens e referências | #1 Continuação Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: #4 Reformulação do Relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Conceção de esquemas [Responsável: Grupo]; #2 Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: João]; #3 Cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #4 Simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]. | #1 Contextualização: PV / renováveis [Responsável: Duarte]; #2 Pesquisa células pv [Responsável: Duarte]; #3 Início do estudo conversores alta potência [Responsável: João]. | #1 - Orientadores: Gabriel Pinto e Luís Barros; - Tema: Conversor CC-CC para instalações solares fotovoltaicas de potência elevada. #2 - Contextualização: PV / renováveis; - Pesquisa células pv; - Estudo conversores alta potência; - Simulações; - Prototipagem em pequena escala.
Conclusões |  | As condições ambientais não possibilitaram o teste com dois paineis | MPPT e PI ainda precisam de ajustes apesar de o PI funcionar para valores constantes. | Protótipo Validado; Necessário falar com o docente para o teste do MPPT | Próxima fase é montagem do protótipo | A PCB tem de ser testada, falar com o docente sobre isso. | Falta o Sr.Carlos acabar de imprimir | É necessário corrigir alguns erros | Alguns erros na PCB necessitaram de ser corrigidos | Componentes práticamente definidos. É necessário ir ao GEPE simular. | Tudo concluido. | Tudo concluido. | Foi necessário refazer as simulações devido a alguns erros no timestep | Tudo concluido. | O relatório foi estruturado. Topologia Interleaved (2 braços definida [simular algumas desvantagens por ter mais braços) | É necessária uma reunião com os docentes | Falta definir o uso ou não do VMC | Detalhar tarefas a realizar após o estudo dos conversores.
Tarefas a transitar |  | _ | #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; | _ | _ | #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] | #3 Mandar imprimir PCB + Soldar [Responsável: Grupo] | _ | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #2 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #3 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #4 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | _ | _ | #4 Escrever tópico sobre simulações | _ | #2 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Continuação das simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | Continuação do estudo (Reunião com os docentes) | Continuação do estudo (Reunião com os docentes) | _
Tarefas em standby |  | _ | _ | _ | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _

## João
Dia | 2022-06-19 | 2022-06-12 | 2022-06-05 | 2022-05-29 | 2022-05-22 | 2022-05-15 | 2022-05-08 | 2022-05-01 | 2022-04-24 | 2022-04-17 | 2022-04-10 | 2022-04-03 | 2022-03-27 | 2022-03-20 | 2022-03-13 | 2022-03-06 | 2022-02-27 | 2022-02-20 | 2022-06-26
Semana | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19
Tarefas a realizar | #1 Teste com 2 paineis [Responsavel: Grupo] #2 Realização e treino da apresentação [Responsavel: Grupo] | #1 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #2 Implementação com o PV [Responsável: Grupo]; #3 Escrita do relatório final [Responsável: Grupo]; | #1 Simulação do MPPT no PSIM tendo em conta o circuito de testes do laboratório [Responsável: Grupo]; #2 Teste do PI [Responsável: Grupo]; #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #4 Escrita do relatório final para o docente [Responsável: Grupo]; | #1 Montagem do Protótipo [Responsável: Grupo]; #2 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #2 Teste PCB [Responsável: Grupo] | #1 Soldar PCB [Responsável: Grupo] #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #3 Escrever Anexos sobre Sensorização e condicionamento de sinal [Responsavel: Joao] #4 Escrever Agradecimentos e Resumo [Responsavle: João] | #2 Simular circuito em pequena escala [Responsável: João] #3 Mandar imprimir PCB + Soldar [Responsável: Grupo] | #1 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #2 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; #3 Soldar Driver [Responsável: João]; | #1 Correçao de erros na apresentação e relatório [Responsável: Grupo]; #2 Definição dos componetes {samples} [Responsável: Grupo]; #3 Impelmentação no microcontrolador [ [Responsável: Grupo]; #4 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; #5 Estudo do Driver [Responsável: João]; | #1 Começar a estudar o Altium [Responsável: Grupo]; # Começar a estudar o microcontrolador [Responsável: Grupo]; #3 Preparar apresentação (depois do feedback do orientador) | #1 Escrever tópico sobre simulações [Responsável: Grupo]; #2 Reestruturar relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Correção das simualções [Responsável: João]; #2 Refazer os cálculos para 50kHz [Responsável: João]; #4 Escrever tópico sobre simulações | #1 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Estados do Conversor Interleaved [Responsável: João]; #4 Correção das imagens e referências [Responsável: João]; | #1 Continuação Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: Grupo]; #2 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Continuação das simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; #4 Reformulação do Relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Conceção de esquemas [Responsável: Grupo]; #2 Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: João]; #3 Cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #4 Simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | #3 Início do estudo conversores alta potência [Responsável: João]. | #1 Definição do tema do projeto e do(s) orientadore(s) [Responsável: Grupo]; #2 Definição das tarefas a realizar [Responsável: Grupo].
Tarefas Realizadas |  | #1 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #2 Implementação com o PV [Responsável: Grupo]; #3 Escrita do relatório final [Responsável: Grupo]; | #1 Simulação do MPPT no PSIM tendo em conta o circuito de testes do laboratório [Responsável: Grupo]; #2 Teste do PI [Responsável: Grupo]; #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; #4 Escrita do relatório final para o docente [Responsável: Grupo]; | #1 Montagem do Protótipo [Responsável: Grupo]; #2 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #2 Teste PCB [Responsável: Grupo] | #1 Soldar PCB [Responsável: Grupo] #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] #3 Escrever Anexos sobre Sensorização e condicionamento de sinal [Responsavel: Joao] #4 Escrever Agradecimentos e Resumo [Responsavle: João] | #2 Simular circuito em pequena escala [Responsável: João] | #1 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; V2.0 | #3 Soldar Driver [Responsável: João]; | #1 Correçao de erros na apresentação e relatório [Responsável: Grupo]; #2 Definição dos componetes {samples} [Responsável: Grupo]; #5 Estudo do Driver [Responsável: João]; | #1 Começar a estudar o Altium [Responsável: Grupo]; # Começar a estudar o microcontrolador [Responsável: Grupo]; #3 Preparar apresentação (depois do feedback do orientador) | #1 Escrever tópico sobre simulações [Responsável: Grupo]; #2 Reestruturar relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Correção das simualções [Responsável: João]; #2 Refazer os cálculos para 50kHz [Responsável: João]; | #1 Continuação do cálculo dos valores do conversor #2 Continuação das simulações da topologia Interleaved com vários níveis #3 Estados do Conversor Interleaved #4 Correção das imagens e referências | #1 Continuação Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: #4 Reformulação do Relatório [Responsável: Grupo]; | #1 Conceção de esquemas [Responsável: Grupo]; #2 Estudo mais aprofundado dos CC-CC com base nos parametros de entrada e de saída [Responsável: João]; #3 Cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #4 Simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | #3 Início do estudo conversores alta potência [Responsável: João]. | #1 - Orientadores: Gabriel Pinto e Luís Barros; - Tema: Conversor CC-CC para instalações solares fotovoltaicas de potência elevada. #2 - Contextualização: PV / renováveis; - Pesquisa células pv; - Estudo conversores alta potência; - Simulações; - Prototipagem em pequena escala.
Conclusões |  | As condições ambientais não possibilitaram o teste com dois paineis | MPPT e PI ainda precisam de ajustes apesar de o PI funcionar para valores constantes. | Protótipo Validado; Necessário falar com o docente para o teste do MPPT | Próxima fase é montagem do protótipo | A PCB tem de ser testada, falar com o docente sobre isso. | Falta o Sr.Carlos acabar de imprimir | É necessário corrigir alguns erros | Dominio do DRIVER mas PCB não foi concluida. | Componentes práticamente definidos. É necessário ir ao GEPE simular. | Tudo concluido. | Tudo concluido. | Foi necessário refazer as simulações devido a alguns erros no timestep | Tudo concluido. | O relatório foi estruturado. Topologia Interleaved (2 braços definida [simular algumas desvantagens por ter mais braços) | É necessária uma reunião com os docentes | Falta definir o uso ou não do VMC | Detalhar tarefas a realizar após o estudo dos conversores.
Tarefas a transitar |  | _ | #3 Teste do MPPT [Responsável: Grupo]; | _ | _ | #2 Começar a montar prototipo [Responsável: Grupo] | #3 Mandar imprimir PCB + Soldar [Responsável: Grupo] | _ | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #2 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | #3 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; #4 Protótipo PCB [Responsável: Grupo]; | _ | _ | #4 Escrever tópico sobre simulações | _ | #2 Continuação do cálculo dos valores do conversor [Responsável: Grupo]; #3 Continuação das simulações da topologia Interleaved [Responsável: Grupo]; | Continuação do estudo (Reunião com os docentes) | _ | _
Tarefas em standby |  | _ | _ | _ | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | #1 Impelmentação no microcontrolador [Responsável: Grupo]; | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Número Horas |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2
Total Horas:
394

## Reuniões
#Reunião 7 | #Reunião 6 (12-04-2022) | #Reunião 5 (30-03-2022) | #Reunião 4 | #Reunião 3 | #Reunião 2
| Correções: Colocar nas imagens a frequencia (facilitar leitura) -> alterar ripple para 10% (5% anterior dava resultados melhores que o esperado) ; ->indutancia vs capacidade ¦ bobina vs condensador ->Na tabela colocar valores em uF e mH ->Indutância maxima de 6mH -> Icc = 12 A Simulações PV: -> Painel Neon2 (LG350N1C-V5) Notas: -> Bifacial (radiação nas costas) Deadline: -> Mais rápido possivel para os professores terem tempo de corrigir e apontar melhorias. | Correções: Alterar as imagens para manter a coerencias ao longo do projeto; Correção do timestep nas simulações F = 50kHz <- refazer contas e simular para: - 25 kHz - 75 kHz Desafios do projeto -> reduzir perdas, aumentar a eficiencia e diminuir custos Prototipo (1:10): - 120 V (150 V) -> 200 V - 10 A BPSolar (150 W) Monocristalino Apresentação: - 1º Testar conversor em malha aberta - 2º Testas os 2 conversores interleaved em malha aberta - 3º Testar o modo de corrente controlada - 4º Malha fechada com controlo por corrente e MPPT | Tensão de entrada: 1200 V (Nominal) 1500 V (Vcurto-circuito) Corrente de entrada: 10 A D<0.5 é um regime proibido??? (colocar pub) Ao falar do numero de braços é necessário falar sobre: - custos € - Robustes porque + braços -> + % falha Mudar referências Pesquisar sobre SICS discretos Simular para vários braços Simular a várias frequencias Escrever texto sobre o número de braços e ripple | O transformador de isolamento pode ser usado só no estágio do conversor CC-CA MPPT gera uma corrente de referência PI faz o controlo dos interruptores controlados 2000 V na saida do barramento são garantidos pelo conversor CC-CA Não deverá ser necessário mais do que 2 braços, porque a corrente é baixa Ripple corrente = 10% por cada 5 A Ripple Tensao = 2% | Array de Paineis Tensão de entrada: 800 V Corrente de entrada: 10 A São necessários sensores de corrente de modo a comparar com a referência que vai ser gerada. Barramento DC de 2000 V